## 需求现实时间规划表
需求编号 | 需求分类 | 需求名称 | 对应数据流图节点 | 开始时间 | 具体业务实现任务 | 验收标准
FR-1.1 | 功能需求 | 多视频源选择 | 外部实体 视频采集设备 -> 数据流 监控视频流帧序列 -> 过程 2.0 视频解码与目标追踪 | 2026-09-07 | 实现视频输入源切换功能，支持电脑摄像头、本地 MP4 文件与内置测试视频。 | 在界面切换三种输入源后画面正常显示，无黑屏与程序闪退。
FR-1.2 | 功能需求 | 播放控制 | 过程 2.0 视频解码与目标追踪 | 2026-09-07 | 提供播放、暂停、继续与停止按钮，界面显示当前播放状态与帧率数值。 | 点击播放开始推流，点击暂停画面定格，点击停止清空显示并重置状态。
FR-2.1 | 功能需求 | 目标检测 | 过程 2.0 视频解码与目标追踪 -> 数据流 视频帧与目标TrackingID -> 过程 3.0 多模态在席与行为感知 | 2026-09-09 | 接入 YOLOv8 目标检测模型，识别画面中的人员与手机，过滤低置信度检测框。 | 画面中正确标出人员与手机矩形检测框，分类标签显示正确。
FR-2.2 | 功能需求 | 姿态辅助手持手机判定 | 过程 3.0 多模态在席与行为感知 | 2026-09-14 | 提取人体手腕关键点，根据手腕与手机中心点欧氏距离判定是否手持使用手机。 | 手机平放桌面时不触发报警，手持使用手机时准确触发违规标识。
FR-2.3 | 功能需求 | 多目标跟踪与编号 | 过程 2.0 视频解码与目标追踪 -> 数据流 视频帧与目标TrackingID -> 过程 3.0 多模态在席与行为感知 | 2026-09-09 | 集成 ByteTrack 算法，为参会人员分配固定跟踪编号并维持跨帧轨迹。 | 目标在画面中移动或转身时跟踪编号保持稳定，连续统计在席时间。
FR-3.1 | 功能需求 | 工位区域划定 | 外部实体 会议考勤员 -> 数据流 工位判定与检测参数 -> 过程 4.0 考勤判定与冷却防抖 | 2026-09-14 | 提供工位配置功能，支持自动生成工位框，支持管理员手动框选工位。 | 界面正确绘制工位线框，工位矩形坐标保存至工位配置表。
FR-3.2 | 功能需求 | 离席判定与时序防抖 | 过程 4.0 考勤判定与冷却防抖 -> 数据存储 D3 签到记录与考勤库 | 2026-09-14 | 比对人员位置与工位区域，设置连续 15 帧未检出人员的时序防抖缓冲。 | 短暂低头不误判离席，离开工位超过缓冲帧数后记录离席事件。
FR-4.1 | 功能需求 | 会议信息管理 | 外部实体 会议考勤员 -> 数据流 会议信息与名单CSV -> 过程 1.0 会议配置与名单解析 -> 数据存储 D1 | 2026-08-31 | 实现会议信息增删改查，记录主题、部门、主持人及预定起止时间。 | 会议信息可新增、修改与删除，会议数据正确保存至 SQLite 数据库。
FR-4.2 | 功能需求 | 名单导入与维护 | 外部实体 会议考勤员 -> 数据流 会议信息与名单CSV -> 过程 1.0 会议配置与名单解析 -> 数据存储 D1 | 2026-08-31 | 提供名单维护界面，支持通过 CSV 文件批量导入人员工号、姓名与部门。 | 能够成功导入人员名单并在列表展示，重复工号给出提示并拦截。
FR-4.3 | 功能需求 | 考勤核准与纠偏 | 外部实体 会议考勤员 -> 数据流 人工考勤纠偏指令 -> 过程 4.0 考勤判定与冷却防抖 -> 数据存储 D3 | 2026-09-16 | 系统辅助计算出勤状态，考勤员可在界面手动修改状态为请假或补签。 | 人工修改状态后数据库记录即时更新，界面出勤人数同步重算。
FR-5.1 | 功能需求 | 违规证据截图 | 过程 3.0 多模态在席与行为感知 -> 数据流 分心事件流水与快照路径 -> 数据存储 D2 | 2026-09-14 | 发生违规事件时截取当前帧画面，标注红框与时间文字并保存本地目录。 | 本地目录下生成对应图片文件，图像包含违规红框与时间文字水印。
FR-5.2 | 功能需求 | 告警防抖与数据存储 | 过程 4.0 考勤判定与冷却防抖 -> 数据存储 D2 违规快照与事件库 | 2026-09-14 | 设置 6 秒时间冷却，防止同一人连续截图；将时间与路径存入数据库。 | 持续违规时不连续重复截图，数据库中同一人记录间隔大于 6 秒。
FR-6.1 | 功能需求 | 实时出勤看板 | 过程 4.0 考勤判定与冷却防抖 -> 数据流 实时在席看板与告警 -> 外部实体 会议考勤员 | 2026-09-16 | 展示应到人数、实到人数及出勤比例，侧边栏滚动展示最新违规截图缩略图。 | 开会过程中实到人数每秒正常更新，发生违规侧边栏及时显示抓拍图片。
FR-6.2 | 功能需求 | 考勤报表导出 | 过程 5.0 看板统计与报表导出 -> 数据流 考勤报表与证据清单 -> 外部实体 主管部门 | 2026-09-16 | 导出标准 Excel 考勤表格，包含会议信息、签到明细、在席时长与图片链接。 | 生成标准 xlsx 文件，表格数据完整，点击图片超链接可打开对应截图。
NFR-1 | 非功能需求 | 界面流畅性 | 过程 2.0 视频解码与目标追踪 / 过程 3.0 多模态在席与行为感知 | 2026-09-07 | 视频解码、模型推理与文件写入均在后台线程执行，避免阻塞主界面交互。 | 播放视频并进行目标识别时，点击界面按钮与拖动窗口保持正常响应。
NFR-2 | 非功能需求 | 易部署与跨平台 | 系统运行环境与依赖配置 | 2026-10-12 | 基于 Python 基础生态开发，不依赖本地 C++ 编译，支持打包为独立程序。 | 依据依赖清单安装后程序可直接运行，PyInstaller 打包程序可独立启动。
NFR-3 | 非功能需求 | 容错与异常处理 | 全系统异常捕获与提示 | 2026-09-18 | 无可用摄像头或读取结束时弹窗提示，首次启动自动创建数据库与目录。 | 摄像头拔出或播放完毕后弹出提示且程序不崩溃，缺失目录可自动建立。
NFR-4 | 非功能需求 | 本地运行与数据隐私 | 数据存储与网络通信 | 2026-08-31 | 视频处理、截图与考勤数据均在本地存储与处理，不向外部网络发送数据。 | 离线断网环境下系统各项功能正常使用，无任何外部网络通信行为。
PROC-1.0 | 数据流处理过程 | 会议配置与名单解析 | 外部实体 会议考勤员 -> 过程 1.0 -> 数据存储 D1 会议与名单数据库 | 2026-08-31 | 接收考勤员输入的会议信息与名单 CSV 文件，校验格式后写入数据库 D1。 | 导入 100 人名单文件解析写入耗时在 1 秒以内，数据无截断缺失。
PROC-2.0 | 数据流处理过程 | 视频解码与目标追踪 | 外部实体 视频采集设备 -> 过程 2.0 -> 过程 3.0 多模态在席与行为感知 | 2026-09-07 | 按固定帧率读取解码视频流，运行跟踪算法为目标分配编号并输出视频帧。 | 视频解码帧率保持在 25 帧每秒以上，输出的跟踪编号稳定连续。
PROC-3.0 | 数据流处理过程 | 多模态在席与行为感知 | 过程 2.0 -> 过程 3.0 -> 过程 4.0 考勤判定与冷却防抖 / 数据存储 D2 | 2026-09-14 | 检测手机与人体姿态，判定手机使用状态，生成违规截图存入数据存储 D2。 | 准确输出手机交互状态，发生违规时保存带时间水印的截图并记录路径。
PROC-4.0 | 数据流处理过程 | 考勤判定与冷却防抖 | 过程 3.0 -> 过程 4.0 -> 数据存储 D3 / 外部实体 会议考勤员 | 2026-09-14 | 执行离席防抖与告警冷却，按秒统计在席时长，将考勤数据写入数据存储 D3。 | 工位离席防抖生效，告警冷却执行正确，在席时长按秒正常累加。
PROC-5.0 | 数据流处理过程 | 看板统计与报表导出 | D1, D2, D3 -> 过程 5.0 -> 外部实体 主管部门/会议主持人 | 2026-09-16 | 汇总应到名单、在席时长与违规快照，刷新看板并在会后导出考勤报表。 | 看板出勤比例计算正确，导出的 Excel 格式规范且包含有效本地链接。

## 数据流图节点时间规划表
数据流图节点编号 | 节点类型 | 节点名称 | 输入数据流 | 输出数据流 | 开始时间 | 对应实现模块与类 | 具体业务实现任务 | 节点验收标准
过程 1.0 | 处理过程 | 会议配置与名单解析 | 数据流 会议信息与名单CSV | 数据流 会议记录与应到档案 -> D1 | 2026-08-31 | app.src.service.attendance_service | 解析考勤员提交的会议基本属性（主题、部门、起止时间）并读取名单 CSV 文件，写入数据库 D1。 | 能够成功解析规范 CSV 文件，起止时间字段格式正确，数据完整入库。
过程 2.0 | 处理过程 | 视频解码与目标追踪 | 数据流 监控视频流帧序列、工位判定与检测参数 | 数据流 视频帧与目标TrackingID -> 过程 3.0 | 2026-09-07 | app.src.core.capture, detector | 按固定帧率读取解码视频流，运行 ByteTrack 算法为检测到的人员分配跟踪编号并跨帧维持跟踪状态。 | 视频播放帧率保持在 25 帧每秒以上，目标编号稳定，遮挡后可重捕获。
过程 3.0 | 处理过程 | 多模态在席与行为感知 | 数据流 视频帧与目标TrackingID | 数据流 手机交互状态与在席判定 -> 过程 4.0、分心事件流水与快照路径 -> D2 | 2026-09-14 | app.src.core.detector, recorder | 检测手机目标并提取人体手腕关键点，根据相对距离判定是否手持玩手机，触发违规时生成带时间水印截图存入 D2。 | 手持玩手机准确触发违规截图，桌面放手机不报警，图片包含时间文字。
过程 4.0 | 处理过程 | 考勤判定与冷却防抖 | 数据流 手机交互状态与在席判定、人工考勤纠偏指令 | 数据流 在席时长与签到状态 -> D3、实时在席看板与告警 -> 考勤员、签到明细与在席时长 -> 过程 5.0 | 2026-09-14 | app.src.service.vision_service | 实现工位 15 帧离席防抖状态机与 6 秒违规告警时间冷却锁，每秒累计在席时长，支持人工纠偏出勤状态。 | 离席判定防抖生效，同一人 6 秒内不重复报警，在席时长按秒正常递增。
过程 5.0 | 处理过程 | 看板统计与报表导出 | 数据流 应到名单与会议基准 (D1)、签到明细与在席时长 (4.0/D3)、分心频次与抓拍链接 (D2) | 数据流 考勤报表与证据清单 -> 主管部门/会议主持人 | 2026-09-16 | app.src.service.export_service | 汇总会议应到与实到数据更新看板出勤比例，会后导出包含签到明细、在席时长与截图超链接的 Excel 报表。 | 看板出勤率计算正确，导出的 xlsx 报表数据齐全，图片本地超链接可正常打开。
数据存储 D1 | 数据存储 | 会议与名单数据库 | 过程 1.0 | 过程 5.0 | 2026-08-31 | data/meeting_vision.db (meetings, attendees) | 存储会议主题、部门、主持人、起止时间及参会人员基础花名册（工号、姓名、部门）。 | 数据库表结构完整，具备主键与唯一索引，支持常规增删改查操作。
数据存储 D2 | 数据存储 | 违规快照与事件库 | 过程 3.0 | 过程 5.0 | 2026-09-14 | data/meeting_vision.db (distraction_events) | 存储分心与违规事件的发生时间、违规类型、模型置信度及本地快照图片相对路径。 | 事件表成功记录数据，图片路径对应本地实际文件，外键关联正确。
数据存储 D3 | 数据存储 | 签到记录与考勤库 | 过程 4.0 | 过程 5.0 | 2026-09-02 | data/meeting_vision.db (check_in_records, seat_zones) | 存储参会人员首次识别时间、确认签到时间、累计在席时长（秒）、分心次数与出勤状态。 | 签到记录表可正常更新状态与在席时长，支持人工纠偏字段标记。

## 实训日程安排表
计划日期 | 星期 | 时段 | 实训大纲工作内容 | 对应软件研发任务 | 关联需求编号 | 关键技术输入 | 交付成果物 | 验收检查要点
2026-08-31 | 星期一 | 上午 | 实训课程介绍、工程知识回顾、团队分组与题目拟定 | 明确项目背景、业务边界与选题方向，确认系统基础架构为桌面端视觉辅助软件 | FR-4.1 | 实训任务书、Python 3.10 | 题目申报表、系统定位说明 | 确认选题为智能会议签到与出勤分析系统
2026-08-31 | 星期一 | 下午 | 开发环境搭建，开发工具使用练习 | 配置 Python 虚拟环境，安装 PySide6、OpenCV 与 PyTorch 依赖包，初始化 Git 仓库 | NFR-2 | Anaconda、Git、VSCode | 开发环境运行正常、Git 初始提交记录 | 依赖包成功导入无报错，本地仓库建立完成
2026-09-01 | 星期二 | 上午 | 可行性分析、项目管理、配置管理与工具使用 | 编写项目实施与进度计划书，梳理技术可行性、经济可行性与操作可行性 | FR-4.1, FR-4.2 | IEEE 1058 标准、项目管理规范 | 项目实施与进度计划书、可行性分析报告 | 排期计划合理，里程碑节点明确
2026-09-01 | 星期二 | 下午 | 项目计划制定、配置库使用、Python 编程练习 | 完成数据层基础脚本编写，练习 SQLite 数据库连接与基本操作 | FR-4.1 | SQLite3、Python | 数据库连接脚本、测试建表代码 | 数据库文件能正常创建和读写
2026-09-02 | 星期三 | 上午 | 需求分析、结构化分析与设计、Python 编程专题 | 编制软件需求规格说明书，绘制系统 1 层数据流图与实体关系图 | FR-4.1, FR-4.2, PROC-1.0 | GB/T 8567-2006 规范、绘图工具 | 软件需求规格说明书初稿、数据流图 | 数据流向完整，各处理过程定义清晰
2026-09-02 | 星期三 | 下午 | 需求细化与结构梳理练习 | 设计 SQLite 物理表结构，包含会议表、人员表、签到记录表、事件表与工位表 | FR-4.1, D1, D2, D3 | SQLite DDL 语法 | 建表脚本、数据表字典 | 数据字段包含完整起止时间与外键约束
2026-09-03 | 星期四 | 全天 | 需求工程收尾与评审准备 | 完善需求文档与技术选型方案，完成里程碑一交付准备 | 全部 FR 与 NFR | 需求规格说明书 | 需求与设计归档文件 | 里程碑一通过，无未决技术依赖
2026-09-04 | 星期五 | 全天 | 阶段成果检查与里程碑评审 | 配合指导老师检查阶段文档与数据库脚本，梳理下阶段界面开发计划 | FR-4.1, FR-4.2 | 需求文档、架构图纸 | 阶段评审记录表 | 需求文档审核通过，进入界面开发阶段
2026-09-07 | 星期一 | 上午 | 系统设计、流程图绘制、UML 建模、Qt 编程基础 | 设计桌面主界面窗口布局，规划视频区、控制面板、人员列表与看板结构 | FR-1.1, FR-1.2, NFR-1 | PySide6 官方文档 | 主窗口界面原型代码 | 窗口能够正常渲染显示各个功能分区
2026-09-07 | 星期一 | 下午 | 需求分析与 OpenCV/Qt 编程练习 | 编写后台视频解码线程，使用 OpenCV 读取本地测试视频并在界面组件上显示 | FR-1.1, NFR-1, PROC-2.0 | OpenCV-Python、QThread | 视频读取线程模块代码 | 视频帧能稳定传输到界面显示控件
2026-09-08 | 星期二 | 上午 | 算法设计、设计模式、人工智能与神经网络介绍 | 设计视频源切换逻辑，接入物理摄像头、本地文件与内置演示视频 | FR-1.1, FR-1.2 | OpenCV VideoCapture | 多视频源切换控制器 | 支持在多种视频源之间顺畅切换
2026-09-08 | 星期二 | 下午 | 代码调试与 YOLO 环境安装、命令行与文档学习 | 添加播放、暂停、继续和停止控制逻辑，测试视频播放帧率与界面响应度 | FR-1.2, NFR-1 | Ultralytics YOLO 库 | 视频控制面板模块 | 里程碑二通过，视频播放流畅无假死
2026-09-09 | 星期三 | 上午 | 代码编码、调试、样本标注、数据预处理与模型训练 | 在视频解码线程中接入 YOLOv8 目标检测模型，加载通用预训练权重文件 | FR-2.1, PROC-2.0 | YOLOv8 权重文件 | 目标检测推理接口 | 模型能够检测到画面中的人员与手机
2026-09-09 | 星期三 | 下午 | 软件开发、测试与部署练习 | 编写检测结果绘制模块，在画面上绘制人员与手机的矩形标注框与置信度 | FR-2.1 | OpenCV 绘图函数 | 检测框渲染模块 | 检测框准确贴合目标，坐标映射正确
2026-09-10 | 星期四 | 全天 | 软件开发、测试与部署练习 | 集成 ByteTrack 算法，为连续检测到的人员分配唯一跟踪编号 | FR-2.3, PROC-2.0 | ByteTrack 算法配置 | 多目标跟踪服务模块 | 画面稳定显示人员跟踪编号且编号不跳变
2026-09-11 | 星期五 | 全天 | 软件开发、测试与部署练习 | 完善跨帧跟踪状态维护逻辑，处理目标短时间被遮挡时的重捕获与轨迹平滑 | FR-2.3 | 卡尔曼滤波配置 | 连续追踪优化逻辑 | 目标短暂离开后返回能保持原跟踪编号
2026-09-14 | 星期一 | 上午 | 样板项目界面设计、Python 多线程编码专题 | 接入轻量姿态估计模型，提取人体手腕关键点并设计手腕与手机距离判定逻辑 | FR-2.2, PROC-3.0 | YOLOv8-Pose 权重 | 姿态辅助判定模块 | 成功提取手腕点，计算与手机中心距离
2026-09-14 | 星期一 | 下午 | 项目软件开发与业务实现 | 开发手持手机与桌面放手机的区分算法，排除桌面平放手机的误报情况 | FR-2.2 | 几何距离判别代码 | 手持使用手机判定服务 | 桌面放手机不报警，手持玩手机触发报警
2026-09-15 | 星期二 | 上午 | 模型推理与 YOLO 接口调用、系统架构构建 | 实现工位区域划定功能，支持自动生成工位框与手动框选工位，编写 15 帧离席防抖 | FR-3.1, FR-3.2, PROC-4.0 | 工位几何算法 | 工位区域与离席防抖模块 | 连续 15 帧无目标判定离席，防抖有效
2026-09-15 | 星期二 | 下午 | 项目软件开发与业务实现 | 开发违规证据截图生成与 6 秒时间冷却功能，绘制红框与时间水印并保存本地 | FR-5.1, FR-5.2, D2 | OpenCV 截图与文字绘制 | 证据快照与告警落盘模块 | 里程碑三通过，图片带时间水印正常保存
2026-09-16 | 星期三 | 上午 | 软件测试专题、系统配置与日志记录 | 实现会议信息管理与参会人员 CSV 名单批量导入功能，完善 SQLite 数据库访问层 | FR-4.1, FR-4.2, PROC-1.0 | Pandas、SQLite DAO | 会议与名单管理服务 | 能够成功读取并保存会议与名单数据
2026-09-16 | 星期三 | 下午 | 软件开发、测试与部署练习 | 实现考勤状态机判定（正常出勤、迟到、缺席）与在席时长按秒累加计时器 | FR-4.3, PROC-4.0, D3 | 状态机算法代码 | 在席时长统计与考勤服务 | 在席状态与累计时长计算准确无误
2026-09-17 | 星期四 | 上午 | 软件开发、测试与部署练习 | 开发实时出勤看板，动态展示应到、实到与出勤比例，实现侧边栏违规截图滚动 | FR-6.1, PROC-5.0 | PySide6 图表与列表控件 | 实时出勤看板界面模块 | 出勤看板数据每秒刷新，截图及时上屏
2026-09-17 | 星期四 | 下午 | 软件开发、测试与部署练习 | 开发考勤报表导出功能，生成标准 Excel 考勤表并嵌入违规截图本地文件链接 | FR-6.2, PROC-5.0 | OpenPyXL 导出接口 | 考勤报表导出服务 | 生成的 Excel 报表内容完整且链接有效
2026-09-18 | 星期五 | 上午 | 软件单元测试与集成测试演练 | 编写单元测试用例，覆盖视频读取、目标检测、考勤核算与报表导出等核心函数 | NFR-3 | pytest 测试框架 | 单元测试用例集 | 核心函数单元测试全部通过
2026-09-18 | 星期五 | 下午 | 全系统端到端冒烟测试与问题修复 | 执行全业务流程联调测试，测试异常情况（无摄像头、文件损坏）下的容错提示 | 全部 FR 与 NFR | 测试视频流与测试名单 | 里程碑四通过，端到端业务完全走通 | 脱机环境下全流程正常运行无崩溃
2026-10-12 | 星期一 | 全天 | 软件维护、系统发布、案例项目安装包制作 | 编写 PyInstaller 打包配置脚本，将程序打包为独立可执行文件，验证无外部依赖运行 | NFR-2 | PyInstaller 工具 | 独立桌面运行程序包 | 打包程序在无 Python 环境的电脑上可启动
2026-10-13 | 星期二 | 全天 | 系统展示及讲解准备 | 配置内置演示视频包与标准测试名单，进行脱机无外部摄像头场景的功能演示测试 | FR-1.1, NFR-2 | 标准演示视频包 | 脱机演示发布包 | 演示流程稳定可靠，功能无缺失
2026-10-14 | 星期三 | 全天 | 实践总结、实践报告撰写说明与系统展示练习 | 整理测试数据与运行截图，准备答辩演示文稿，进行答辩模拟讲解演练 | 全系统功能 | 答辩演示文稿 | 答辩幻灯片与演示脚本 | 讲解逻辑清晰，演示重点突出
2026-10-15 | 星期四 | 全天 | 实践总结、实训报告撰写 | 撰写软件工程项目训练总结报告，整理架构设计、算法实现与测试结果章节 | 全套项目文档 | Word 文档规范 | 实训总结报告初稿 | 报告结构完整，数据详实
2026-10-16 | 星期五 | 全天 | 实训总结报告完善、项目答辩与成果验收 | 提交全部工程代码、文档与打包程序，参加现场答辩，完成验收与成绩考核 | 全部交付物 | 全套工程交付包 | 里程碑五通过，实训总结报告与答辩材料 | 通过指导老师现场验收与答辩考核